## Definições Gerais
Projeto
Análise de Dados (Inteligência de dados) - SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)
Link Github
https://github.com/FATEC-SPC
Cronograma
Seguindo padrão de entregas definido pela FATEC-SJC
Sprint (time-box)
2 semanas (Geralmente 10 dias úteis) - Rever dependendo do tamanho do entregável
Reuniões e horários
Sprint Planning - Toda 2ª Feira às 20h
Reuniões diárias - 15 minutos ao término da última aula
Sprint Review - Dois dias antes da entrega do Sprint
Sprint Retrospective - A se realizar um dia antes da reunião de avaliação
Equipe
Nome | Entregáveis
Charles Ferreira Ramos | Sprint 1 - 16/03 a 20/03 ¦ Sprint 2 - 11/05 a 15/05
Euclides Franco Rezende | Sprints 1 - 16/03 a 20/03 ¦ Sprint 3 - 25/05 a 29/05
Renan Vitor Fernandes Mendonça | Sprint 1 - 16/03 a 20/03 ¦ Sprint 3 - 25/05 a 29/05
William Rodrigues | Sprint 1 - 16/03 a 20/03 ¦ Sprint 2 - 11/05 a 15/05

## Backlog do Produto
Visão do Produto
Para | Colaboradores do SPC Brasil (Áreas de negócios, Governança e Segurança de Dados, Marketing, entre outros)
Que | Precisam ter acesso, com confiabilidade e qualidade, aos dados rapassados por instituições financeiras para tomada de decisões dos níveis estratégicos
O | Sistema de Análise de Dados
É uma | Ferramenta de análise de remessas de dados
Que | Permite o tratamento dos dados repassados por diversas Instituições Financeiras, de modo a garantir confiabilidade e qualidade nos mesmos
Diferentemente | do procedimento informado que só permite a identificação dos erros após o processamento dos dados incorretos, ocasionando problemas quanto à satisfação do cliente frente ao produto oferecido com base na legislação do cadastro positivo
O Nosso Produto | Permite o tratamento dos dados repassados, a apresentação dos indicadores solicitados (seguindo as métricas da qualidade) e a geração de relatório contendo os erros encontrados com a sua respectiva fonte
Backlog do Produto
Prioridade | Sprint |  |  |  | User Stories |  |  | ID | Itens do Backlog
10 | 1 |  |  |  | Como usuário, quero uma aplicação que conte com a busca em dados organizados |  |  | SP_01A | *Dados que foram repassados em planilhas inseridos e organizados (tabelas) em ambiente de Banco de Dados (MongoDB);
10 | 1 |  |  |  | Como usuário, busco uma aplicação bem documentada |  |  | SP_01B | *Realização de Design Thinking, Levantamento de requisitos, Backlog do Produto para planejamento de ações, Diagramas de uso de causas, Diagramas de Classes, Fluxograma de processo;
10 | 2 |  |  |  | Como usuário, quero uma ferramenta que busque dados corretamente relacionados no BD |  |  | SP_02A | *Estruturação do Banco dados a partir da codificação dos relacionamentos entre as tabelas do mesmo;
9 | 2 |  |  |  | Como usuário, quero uma página de navegação simples e objetiva |  |  | SP_02B | *Desenho das telas de login, indicadores e relatórios; * A estrutura de front deverá ser compatível com navegadores web: Google Chrome +17, Firefox +23 e IE 10;
9 | 2 |  |  |  | Como usuário, quero uma indicação de resultado |  |  | SP_02C | *Codificação de Query para demonstração simples de um resultado (a fim de gerar valor para o cliente);
10 | 3 |  |  |  | Como usuário, busco uma aplicação em que as telas sejam funcionais |  |  | SP_03A | *Codificação das queries de comunicação entre o banco de dados (back end) e as telas da aplicação (front end); * A aplicação deverá ser capaz de apresentar pelo menos um indicador a partir da busca solicitada;
9 | 3 |  |  |  | Como usuário, busco uma forma de apresentação que atenda as minhas expectativas |  |  | SP_03B | * Codificação de tabelas para apresentação de indicadores a partir da interpretação dos dados; *A aplicação deverá ser capaz de imprimir tabelas na tela de, pelo menos, um dos indicadores com a compilação dos dados referentes ao mesmo;
10 | 4 |  |  |  | Como integrante da governança dos dados, quero ter acesso aos dados que apresentaram erros |  |  | SP_04A | * Apresentação, em tela apropriada, do relatório de erros, contendo a parte incorreta com a devida fonte do mesmo para posterior procedimento de correção; * A aplicação deverá fornecer um botão de extração do relatório para o formato desejado;
9 | 4 |  |  |  | Como usuário, busco uma forma de apresentação que atenda as minhas expectativas |  |  | SP_04B | * A aplicação deverá, já considerando o visto no SP_03A, ser capaz de apresentar, pelo menos, mais um indicador de negócio em tela apropriada;
8 | 5 |  |  |  | Como usuário, preciso visualizar os indicadores correspondentes à minha área de atuação. |  |  | SP_05A | * Codificação de um protocolo de controle de acesso de acordo com a área da empresa (nível) para acesso a determinados tipos de informação compatíveis com a mesma; * A aplicação deverá ser capaz de identificar acessos de acordo com nível do colaborador que o acessa;
Definição de Preparado do Item | [7 empty] | Definição de Pronto do Item
Compreendido por todos
Estimado (a princípio, em dias)
Acompanhamento do Projeto
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ENTREGA 6 É A FINAL
| 2020-03-20 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-12 | 2020-06-26 | 2020-07-10
Total de Pontos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Pontos Resolvidos | 1 | 4
Ideal | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10

## Retrospectiva
Lições Aprendidas
# | O que foi bem? | O que pode melhorar?
Sprint 1 | Participação do time nas primeiras atividades de documentação; | Atentar para o que pode gerar valor ao cliente;
Definição clara de atividades a serem desenvolvidas no projeto (Sprints);
Sprint 2
Sprint 3
Plano de Ação
# | O quê | Quem? | Quando?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3